## Project backlog
Category | Tasks | Comments | Hours | Dependencies | Deadline | Status | Owner
Need to have
HTML | Underside - "Opret bruger" |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Konverter underside - "Opret bruger" - til PHP |  | 2 |  |  | Pending
MySQL | Opret database | Login, +admin | 2 |  |  | Pending
MySQL | Opret tabel (bruger) | Datapunker: "id", "fornavn", "efternavn", "email", "password" | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - Page title |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - Navbar / skift side (front/backend) |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - Menu (front/backend) |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - Content (front/backend) |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Opret bruger" | Datapunkter fra "opret bruger" til "tabel, bruger" | 4 |  |  | Pending
Other | (Lav ikoner - "Opret/Login prompt") |  | 1 |  |  | Pending
HTML | Funktion - "Opret/Login prompt" |  | 2 |  |  | Pending
HTML | Underside - "Bruger login" |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Konverter underside - "Bruger login" - til PHP |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Bruger login" |  | 4 |  |  | Pending
MySQL | Opret tabel (opgaver) | Datapunkter: findes i "Rapportdel - Content Strategy Model ver1" | 2 |  |  | Pending
Other | Klargør materialer til opgaver, PDF'er, billeder og tekst |  | 2 |  |  | Pending
HTML | Underside - "Upload fil til database" |  | 1 |  |  | Pending
PHP | Konverter underside - "Upload fil til database" til PHP |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Upload fil til database" | Datapunkter fra "upload opgaver" til "tabel, opgaver" | 8 |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Låst upload knap" | Kan kun trykkes på, hvis man er logget ind. | 4 |  |  | Pending
PHP | Konverter underside - "Dansk" - til PHP |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Konverter underside - "Engelsk" - til PHP |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Konverter underside - "Matematik" - til PHP |  | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Hent Dansk" | Henter datapunkter fra "tabel, opgaver" - med "Dansk" som krav | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Hent Engelsk" | Henter datapunkter fra "tabel, opgaver" - med "Engelsk" som krav | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Hent Matematik" | Henter datapunkter fra "tabel, opgaver" - med "Matematik" som krav | 2 |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Download knap" | Kan downloade det pågældende dokument. | 4 |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Låst download knap" | Kan kun trykkes på, hvis man er logget ind. | 3 |  |  | Pending
PHP | Logo funktion (op/nedskalering) |  | 2 |  |  | Pending
HTML | Ikoner til SoMe ved footer |  | 2 |  |  | Pending
Other | Favicon til siden |  | 1 |  |  | Pending
Nice to have
PHP | Funktion til forside - "Søg opgaver" | Henter datapunkter fra "tabel, opgaver" |  |  |  | Pending
HTML | Underside - "Søg opgaver" |  |  |  |  | Pending
PHP | Konverter underside - "Søg opgaver" til PHP |  |  |  |  | Pending
PHP | Funktion til underside - "Søg opgaver" | Henter datapunkter fra "tabel, opgaver" |  |  |  | Pending
HTML | Underside - "Kontakt" |  |  |  |  | Pending
PHP | Funktion - "Kontakt formular" |  |  |  |  | Pending
Deadline | PHP, HTML, CSS, Bootstrap, MySQL, Other |  |  |  | Tasks | Tasks done
2023-12-17 |  |  |  |  | 37 | 0
[5 empty] | 100% | 0%
Note on H1: Forfatter: If you are more than one creating the project, it'll be a good idea to assign tasks.